## график по асфальтированию (2)
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
График востановления раскопок ООО "ТехСпецСтроя" при газификации города Котельнич
Котельнич 10.11.2023
№ п/п | адрес раскопки | этап пуска газа | требуемые мероприятия | стадия готовности/дата подготовки к асфальтированию | планируемый срок завершения асфальтирования |  | стаус исполнения на 10.11.2023
заасфальтирована
готово основание и передано
готово основание не передано
[6 empty] | площадь асфальтирования, м2 | не готово основание
1 | ул. Карла Макса, 16 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия | 2023-08-23 | 2023-08-25 |  | заасфальтирована
2 | ул. Карла Макса, пересечение с ул Октябрьской | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия | 2023-08-23 | 2023-08-25 |  | заасфальтирована 23.08.2023 попадает в ремонт ул. Карла Маркса
3 | ул. Карла Макса, пересечение с ул Луначарского | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия | 2023-08-26 | 2023-08-29 |  | заасфальтирована сделали 30.08
4 | ул. Карла Макса, 20 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия | 2023-08-23 | 2023-08-25 |  | заасфальтирована 23.08.2023
5 | ул. Карла Макса, 22 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-23 | 2023-08-25 |  | заасфальтирована 28.08.2023
6 | ул. Карла Макса, 22 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия тротура | 2023-08-23 | 2023-08-25 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
7 | ул. Карла Макса, 11 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-25 |  | заасфальтирована 28.08.2023
8 | ул. Карла Макса, 3 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-29 |  | заасфальтирована 02.10.2023
9 | ул. Карла Макса, 6 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-29 |  | заасфальтирована 25.08.2023 г. попадает в ремонт ул. Карла Маркса
10 | ул. Карла Макса, пересечение с ул Советской | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-17 |  | выполнено
11 | ул. Карла Макса, пересечение с ул Шмидта | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-15 |  | заасфальтирована
12 | ул. Труда, 18 (м-н Спартак) |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | заасфальтирована 06.09.2023
13 | перекресток ул. Труда и ул. Луначарского |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
14 | перекресток ул. Труда и ул. Ванеева |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
15 | перекресток ул. Труда и ул. Октябрьская |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
16 | участок ул. Ванеева от ул. Нововокзальной до ул. Комсомольской |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | заасфальтирована
17 | перекресток ул. Ванеева ул. Комсомольской |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | заасфальтирована
18 | участок ул. Ванеева (привокзальная площадь) |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы и газонная часть | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | заасфальтирована
19 | пересечение ул. Первомайская, ул. Тургенева | 1 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | заасфальтирована
20 | ул. Тургенева,76 | 1 | устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | заасфальтирована
21 | ул. Тургенева,58 | 1 | устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
22 | пересечение ул. Тургенева, ул Звездная | 1 | устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | заасфальтирована 04.10.2023
23 | пересечение ул. Тургенева, ул Д. Белых | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | заасфальтирована 19.10.2023
24 | ул. Тургенева,25 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | заасфальтирована 19.10 (второй раз делали, проваливалось основание)
25 | ул. Тургенева,42 | 3 | устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-09-30 |  | заасфальтирована 04.10.2023
26 | пересечение ул Октябрьской и ул. Серова | 1 | Устройчтво щебеночного основания и устройство а/б покрытия | 2023-09-15 | 2023-09-18 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
27 | ул. Октябрьская, 158а | 3 | устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-14 |  | заасфальтирована
28 | ул. Октябрьская, 158 | 3 | устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-17 |  | заасфальтирована
29 | ул. Октябрьская, 156 | 3 | устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-01 | 2023-08-17 |  | заасфальтирована
30 | ул. Октябрьская, 148 | 3 | устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-17 |  | заасфальтирована
31 | ул. Октябрьская, 146 | 3 | устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-17 |  | заасфальтирована
32 | ул. Октябрьская, 142 | 3 | устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-15 |  | заасфальтирована
33 | пересечение ул Октябрьской и ул. Пушкина | 2 | Засыпка котлована песком, щебеночное основание, устройство асфальтого покрытия | 2023-09-12 | 2023-09-15 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
34 | ул. Октябрьская, 44 | 2 | Засыпка котлована песком, щебеночное основание, устройство асфальтого покрытия | 2023-09-12 | 2023-09-15 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
35 | ул. Октябрьская, 60 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-30 | 2023-09-02 |  | заасфальтирована
36 | ул. Октябрьская, 96 | 2 | устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-23 | 2023-08-25 |  | заасфальтирована
37 | пересечение ул Октябрьской и ул. Володарского | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-30 |  | заасфальтирована
38 | пересечение ул Октябрьской и ул. Ленина | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-30 |  | заасфальтирована 30-31.08.2023 повторно востонавливали после раскопок 20.10
39 | пересечение ул Октябрьской и ул. Кирова | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 26.08.2023 г. | 2023-08-30 |  | заасфальтирована 04.09.2023
40 | ул. Октябрьская, 113 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-30 |  | заасфальтирована 04.09.2023 (основание доделывали сами)
41 | ул. Октябрьская, 123 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-10 | 2023-10-15 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
42 | ул. Октябрьская, 125 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-09-20 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
43 | ул. Октябрьская, 138 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-10 | 2023-10-15 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
44 | ул. Октябрьская, 147 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-10 | 2023-10-15 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
45 | пересечение ул Октябрьской и ул. Рудницкого | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-10 | 2023-10-15 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
46 | ул. Октябрьская, 160 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-10 | 2023-10-15 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
47 | перекресток ул. Фабричная и ул. Мебельщиков | 1 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-15 |  | заасфальтирована
48 | перекресток ул. Фабричная и ул. Добролюбова | 1 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-18 |  | заасфальтирована
49 | перекресток ул. Фабричная и ул. Чернышевского 1 | 1 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-15 |  | заасфальтирована
50 | ул. Революции,5 | 1 | устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-30 | 2023-08-17 |  | заасфальтирована
51 | ул Пушкина, 5 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-16 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
52 | ул Пушкина, 10 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | заасфальтирована 05.09.2023
53 | ул Пушкина, 12 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | заасфальтирована 26.08.2023
54 | ул. Свободы, 22 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-16 |  | выполнено
55 | ул. Советская, 57 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-16 |  | выполнено
56 | ул. Советская, 52 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы (тротуар) | 2023-08-23 | 2023-08-31 |  | исполнение до 25.11.2023
57 | перекресток ул Советской, ул Свободы | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-16 |  | выполнено
58 | перекресток ул Советской, ул Урицкого | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-16 |  | выполнено
59 | ул. Советская, 70 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-23 | 2023-08-16 |  | выполнено
60 | ул. Советская, 45 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-16 |  | выполнено
61 | ул. Советская, 77 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-16 |  | выполнено
62 | перекресток ул Советской, ул Кирова | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-12 |  | выполнено
63 | ул. Советская, 79 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-17 |  | выполнено
64 | ул. Советская, 81 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-17 |  | выполнено
65 | ул. Советская, 83 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-17 |  | выполнено
66 | ул. Советская, 95 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-17 |  | выполнено
67 | ул. Советская, 180 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы. Газон | 2023-10-20 | 2023-10-31 |  | исполнение до 25.11.2023
68 | ул. Советская, 172 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы. Газон | 2023-10-20 | 2023-10-31 |  | исполнение до 25.11.2023
69 | перекресток ул Советской, ул Садовая | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | исполнение до 25.11.2023
70 | ул. Советская, 149 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-19 |  | исполнение до 25.11.2023
71 | ул. Советская, 115 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-19 |  | исполнение до 25.11.2023
72 | перекресток ул Советской, ул Яранская | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-19 |  | исполнение до 25.11.2023
73 | ул. Урицкого, 25 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-23 | 2023-08-26 |  | заасфальтирована 25.08.2023 г.
74 | ул. Урицкого, 24 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-23 | 2023-08-26 |  | заасфальтирована 25.08.2023 г.
75 | ул. Урицкого, 22 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  | выполнено
76 | ул. Урицкого, 17 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-16 |  | выполнено
77 | пересечение ул. Урицкого, ул Луначарского | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-23 | 2023-08-26 |  | выполнено
78 | ул. Урицкого, 11 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-18 |  | выполнено
79 | ул. Урицкого, 3 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-23 | 2023-08-31 |  | выполнено
80 | ул. Урицкого, 1 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | выполнено
81 | ул. Луначарского, 85 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | выполнено
82 | ул. Луначарского, 87 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | выполнено
83 | перекресток ул. Луначарского, ул. Ленина | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | выполнено
84 | ул. Луначарского, 100 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | выполнено
85 | ул. Луначарского, 98 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | выполнено
86 | перекресток ул. Луначарского157, ул. Революции | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-17 |  | выполнено
87 | ул. Луначарского, 143 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-20 | 2023-10-30 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
88 | ул. Луначарского, 137 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-20 | 2023-10-30 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
89 | ул. Луначарского, 139 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-20 | 2023-10-30 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
90 | ул. Луначарского, 112 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-20 | 2023-10-30 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
91 | ул Яранская, 6 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-10-07 |  | заасфальтирована 03.10.2023
92 | ул. Прудная,47А | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-10-07 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
93 | ул. Прудная,35 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-10-07 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
94 | ул. Прудная,49 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-10-07 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
95 | ул. Прудная,45 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы, газон | 2023-09-30 | 2023-10-07 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
96 | ул. Прудная,33 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия, щебеночного, газон | 2023-09-30 | 2023-10-02 |  | выполнено
97 | ул. Прудная,31 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия, щебеночного, газон+отмостка | 2023-09-30 | 2023-10-02 |  | выполнено
98 | ул. Прудная,55 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-10-07 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
99 | ул. Прудная,53А | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-10-07 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
100 | ул. Кирова,15 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия тротура | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
101 | ул. Кирова,21 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | выполнено
102 | ул. Кирова,23 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | выполнено
103 | ул. Кирова,13 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | выполнено
104 | ул. Шмидта,27 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-16 |  | заасфальтирована 02.10.2023
105 | ул. Ленина, 22 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-16 |  | выполнено
106 | ул. Ленина, 21 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-16 |  | выполнено
107 | ул. Ленина, 25 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-16 |  | выполнено
108 | ул. Ленина, 27 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-12 | 2023-09-16 |  | выполнено
109 | ул. Ленина, 10 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-12 |  | заасфальтирована
110 | ул. Ордженикидзе, 18 | 2 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы, газон | 2023-08-26 | 2023-08-31 |  | заасфальтирована
111 | ул. Чапаева, 2 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-19 |  | заасфальтирована,Попадает в ремонт ул. Чапаева 24-26.08.2023
112 | ул. Чапаева, 10 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-31 |  | заасфальтирована,Попадает в ремонт ул. Чапаева 24-26.08.2023
113 | перекресток ул Чапаева. Ул Свердлова | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-31 |  | заасфальтирована,Попадает в ремонт ул. Чапаева 24-26.08.2023
114 | перекресток ул Чапаева, переулка Свердлова | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-31 |  | заасфальтирована,Попадает в ремонт ул. Чапаева 24-26.08.2023
115 | перекресток ул Чапаева, переулка Шевченко | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-08-31 |  | заасфальтирована,Попадает в ремонт ул. Чапаева 24-26.08.2023
116 | ул. Чапаева 35 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-30 | 2023-10-31 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
117 | ул. Чапаева 37 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-30 | 2023-10-31 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
118 | ул. Чапаева 39 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-30 | 2023-10-31 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
119 | перекресток ул. Герцена, ул. Лермонтова | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-30 | 2023-10-31 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
120 | ул. Лермонтова, 3 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-30 | 2023-10-31 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
121 | перекресток ул. Лермонтова, ул Свердлова | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-10-06 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
122 | перекресток ул. Лермонтова, переулок Свердлова | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-10-06 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
123 | перекресток ул. Лермонтова, ул Д. Белых | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-11 | 2023-09-16 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
124 | ул. Победы, 28 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-10-06 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
125 | ул. Победы, 26А | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы+ газон | 2023-09-30 | 2023-10-06 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
126 | ул. Победы, 44 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы+ газон | 2023-10-05 | 2023-10-10 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
127 | ул. Победы, 48 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-05 | 2023-10-10 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
128 | ул. Матвеева, 2Г | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-30 | 2023-10-06 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
129 | ул. Матвеева, 1А | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы+ газон | 2023-09-30 | 2023-10-06 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
130 | ул. Школьная, 2 (Школа №5) | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-19 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
131 | ул. Школьная, 7 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-19 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
132 | ул. Школьная, 4 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-19 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
133 | ул. Школьная, 1 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-09-15 | 2023-09-19 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
134 | ул. Вятская, 1 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-15 | 2023-10-20 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
135 | ул. Вятская, 2А | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-15 | 2023-10-20 |  | заасфальтирована 28.09.2023
136 | ул. Новая, 3 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-15 | 2023-10-15 |  | заасфальтирована 29.09.2023
137 | ул. Новая, 15 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | выполнено | 2023-10-15 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
138 | ул. Новая, 17 | 3 | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы | 2023-10-15 | 2023-10-15 |  | исполнение весна-лето 2024 в соответствии с погодными условиями
139 | ул. Октябрьская, 93 |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы |  |  |  | заасфальтирована 25.08.2023
140 | ул Ленина 11а |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы |  |  |  | заасфальтирована 31.08.2023
141 | перекресток ул Ленина ул. Ордженикидзе |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы |  |  |  | заасфальтирована 01.09.2023
142 | Луначарского 87 |  | повреждение асфальта при бурении |  |  |  | заасфальтирована 05.09.2023
143 | перекресток ул. Нововокзальной ул. Труда |  | засыпка котлована, устройство а/б покрытия улицы |  |  |  | заасфальтирована 06.09.2023
144 | К-Маркса 27 | [5 empty] | заасфальтирована 03.10.2023
145 | Советская 80 | [5 empty] | выполнено
146 | Советская 110а | [5 empty] | выполнено
147 | Прудная 31-33 | [5 empty] | заасфальтирована 03.10.2023
148 | Прудная 39 (1 раскопка) | [5 empty] | заасфальтирована 02.10.2023
149 | Прудная 41 (4 подъезд) | [5 empty] | заасфальтирована 02.10.2023